## ورود کارها
ثبت کارهای پرسنل
ردیف | نام پرسنل | عنوان کار | دسته‌بندی | اولویت | تاریخ شروع | ساعت شروع | تاریخ پایان | ساعت پایان | مدت زمان (ساعت) | وضعیت | درصد پیشرفت | توضیحات
1 | علی محمدی | توسعه API کاربران | توسعه نرم‌افزار | بالا | 2025-06-15 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 |  | در حال انجام | 6500% | اتصال به دیتابیس و پیاده‌سازی CRUD
2 | علی محمدی | رفع باگ صفحه لاگین | توسعه نرم‌افزار | بالا | 2025-06-20 | 10:00 | 2025-06-22 | 14:00 |  | تکمیل شده | 10000% | باگ نمایش خطای 500 برطرف شد
3 | زهرا احمدی | طراحی داشبورد ادمین | طراحی UI/UX | بالا | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-28 | 17:00 |  | در حال انجام | 5000% | طراحی وایرفریم و پروتوتایپ اولیه
4 | زهرا احمدی | طراحی صفحه محصول | طراحی UI/UX | متوسط | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 |  | تکمیل شده | 10000% | طراحی ریسپانسیو برای موبایل و دسکتاپ
5 | محمد رضایی | کمپین تبلیغاتی تابستانه | بازاریابی دیجیتال | بالا | 2025-06-18 | 8:00 | 2025-07-05 | 20:00 |  | در حال انجام | 3000% | طراحی بنر و محتوای شبکه‌های اجتماعی
6 | محمد رضایی | بهینه‌سازی سئو سایت | بازاریابی دیجیتال | متوسط | 2025-06-12 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 |  | تکمیل شده | 10000% | تحقیق کلمات کلیدی و بهینه‌سازی متاتگ‌ها
7 | فاطمه حسینی | پاسخگویی تیکت‌ها | پشتیبانی مشتری | متوسط | 2025-06-21 | 8:30 | 2025-06-27 | 16:30 |  | در حال انجام | 7000% | باز کردن و پاسخ ۴۰ تیکت باز
8 | فاطمه حسینی | به‌روزرسانی مستندات | پشتیبانی مشتری | پایین | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 |  | در حال انجام | 4000% | توضیحات FAQ و راهنمای استفاده
9 | حسین کریمی | برنامه‌ریزی اسپرینت هفته آینده | مدیریت پروژه | بالا | 2025-06-22 | 9:00 | 2025-06-24 | 12:00 |  | تکمیل شده | 10000% | تعریف تسک‌ها و اختصاص به تیم
10 | حسین کریمی | جلسه بررسی پروژه | مدیریت پروژه | متوسط | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 12:00 |  | شروع نشده | 0% | ارائه گزارش پیشرفت به مدیریت
11 | مریم نوری | تحلیل فروش ماهانه | تحلیل داده | بالا | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 |  | در حال انجام | 8500% | تهیه گزارش تحلیل فروش خرداد ۱۴۰۴
12 | مریم نوری | داشبورد تحلیل عملکرد | تحلیل داده | متوسط | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 |  | در حال انجام | 2500% | طراحی Power BI و اتصال منابع داده
13 | علی محمدی | تست جامع نسخه جدید | توسعه نرم‌افزار | بالا | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-30 | 17:00 |  | شروع نشده | 0% | تست واحد و تست یکپارچگی
14 | زهرا احمدی | طراحی اپلیکیشن موبایل | طراحی UI/UX | بالا | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 |  | شروع نشده | 0% | طراحی صفحات اصلی اپلیکیشن iOS و Android
15 | محمد رضایی | ایمیل مارکتینگ | بازاریابی دیجیتال | متوسط | 2025-06-26 | 8:00 | 2025-07-03 | 20:00 |  | شروع نشده | 0% | طراحی و ارسال خبرنامه هفتگی
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## پرسنل
لیست پرسنل
ردیف | نام و نام خانوادگی | نقش
1 | علی محمدی | توسعه‌دهنده ارشد
2 | زهرا احمدی | طراح UI/UX
3 | محمد رضایی | متخصص بازاریابی
4 | فاطمه حسینی | کارشناس پشتیبانی
5 | حسین کریمی | مدیر پروژه
6 | مریم نوری | تحلیلگر داده

## داشبورد
داشبورد مدیریت کارها
کل کارها |  |  |  | در حال انجام |  |  |  | تکمیل شده |  | متوقف / شروع نشده
توزیع وضعیت کارها |  |  |  | تعداد کارها بر پرسنل
وضعیت | تعداد |  |  | نام پرسنل | کل کارها | در حال انجام
در حال انجام |  |  |  | علی محمدی
تکمیل شده |  |  |  | زهرا احمدی
متوقف شده |  |  |  | محمد رضایی
شروع نشده |  |  |  | فاطمه حسینی
حسین کریمی
مریم نوری
کارهای در حال انجام بر پرسنل
ردیف | نام پرسنل | عنوان کار | دسته‌بندی | اولویت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدت زمان | درصد پیشرفت | توضیحات
● علی محمدی
1 | علی محمدی | توسعه API کاربران | توسعه نرم‌افزار | بالا | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 248 | 65% | اتصال به دیتابیس و پیاده‌سازی CRUD
● زهرا احمدی
2 | زهرا احمدی | طراحی داشبورد ادمین | طراحی UI/UX | بالا | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 296 | 50% | طراحی وایرفریم و پروتوتایپ اولیه
● محمد رضایی
3 | محمد رضایی | کمپین تبلیغاتی تابستانه | بازاریابی دیجیتال | بالا | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 420 | 30% | طراحی بنر و محتوای شبکه‌های اجتماعی
● فاطمه حسینی
4 | فاطمه حسینی | پاسخگویی تیکت‌ها | پشتیبانی مشتری | متوسط | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 152 | 70% | باز کردن و پاسخ ۴۰ تیکت باز
5 | فاطمه حسینی | به‌روزرسانی مستندات | پشتیبانی مشتری | پایین | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 176 | 40% | توضیحات FAQ و راهنمای استفاده
● مریم نوری
6 | مریم نوری | تحلیل فروش ماهانه | تحلیل داده | بالا | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 176 | 85% | تهیه گزارش تحلیل فروش خرداد ۱۴۰۴
7 | مریم نوری | داشبورد تحلیل عملکرد | تحلیل داده | متوسط | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 272 | 25% | طراحی Power BI و اتصال منابع داده